## Product Backlog
Product Backlog - Estaciona.me
ID | NOME | IMPORTANCIA | ESTIMATIVA INICIAL | COMO DEMONSTRAR | NOTAS | PRECEDÊNCIA | SPRINT
EM1 | Tela de Login | 3 | 34 | Transação Online - Tela |  | - | 1
EM2 | Conexão com sistema de Mapas | 1 | 55 | Tela do Back-end + Tentativa de obter local |  | - | 1
EM3 | Mapear estacionamentos cadastrados | 1 | 144 | Transação Online - Tela + Consulta em BD |  | - | 2
EM4 | Conexão com os sensores de vaga | 1 | 144 | Tela do Back-end |  | - | 3
EM5 | Contabilizar entradas e saídas no estacionamento | 3 | 34 | Tela do App/Site |  | - | 4
EM6 | Sinalizar vagas para deficientes | 3 | 55 | Tela do App/Site |  | - | 4
EM7 | Contabilizar total de vagas por estacionamento | 3 | 34 | Tela do App/Site |  | - | 4
EM8 | Login via Redes Sociais | 2 | 34 | Tentativa de Login via todas as redes sociais |  | EM1 | 4
EM9 | Contabilizar vagas livres por estacionamento | 1 | 34 | Tela do App/Site |  | EM7 | 5
EM10 | Disponibilizar total de vagas (ocupadas/livres) por piso | 3 | 55 | Tela do App/Site |  | EM7, EM3 | 5
EM11 | Exibir status da vaga no mapa | 2 | 55 | Tela do App/Site |  | EM4 | 5
EM12 | Contabilizar vagas ocupadas por estacionamento | 1 | 34 | Tela do App/Site |  | EM7 | 6
EM13 | Exibir situação near-real time dos estacionamentos cadastrados | 2 | 34 | Exibição da latência/tempo de execução |  | EM4 | 6
EM14 | Disponibilizar Situação dos estacionamentos via Site | 2 | 55 | Tela do Site |  | EM3, EM4 | 6
EM15 | Pré-indicar vagas com base no nível de lotação do estacionamento | 3 | 55 | Simulação com estacionamento quase cheio | Quando o estacionamento estiver quase 100% cheio (digamos em torno de uns 75%), a vaga mais próxima já sai indicada no ticket | EM4,EM11 | 7
EM16 | Possibilitar o usuário escolher a vaga desejada | 2 | 34 | Tela |  | EM11 | 7
EM17 | Guiar o usuário até a vaga | 1 | 55 | Simulação com uma vaga escolhida |  | EM11, EM16 | 7
ROADMAP
Pagamento via App
Reserva de Vagas
Product Backlog :
O Product Backlog é uma lista de funcionalidades desejadas de um produto, ou seja, os requisitos que um cliente espera receber ao final do projeto, descrito com por sua própria linguagem
Importância:
1-Afeta o negócio como um todo com grande impacto
2-Afeta o negócio de forma parcial ou todo o negócio de forma branda
3- Afeta uma área/atividade específica
ou outro critério a escolha do dono do produto e da empresa
Notas:
Comentários gerais e observações da equipe de desenvolvedores ou do demandante/cliente
Deve constar a identificação do cliente e seu departamento solicitante
Estimativa inicial:
Pontuação atribuída pelos desenvolverdores ao item solicitado - pode aplicar técnicas como o Poker Planning ou outra que permita controle sobre o tempo e desempenho de produção
Como demonstrar:
Descrição de como será comprovado que o requisito foi entregue (geralmente descreve um artefato e seu processo de confirmação e validação)
Precedência:
Aponta dependências técnicas (requisitos que precisam ser feito antes de outros) - em geral é(são) apontado(s) o ID dos(s) requisito(s) predecessor(es)
Sprint:
Número da corrida onde será realizado/feito